## Schedule & Cost Summary
Prevención Amigable - Schedule and Cost Summary
Phase | Hours (lo) | Hours (hi) | Hours (mean) | Cost | Start date | Days (6hr day) | Due Date
Discovery and Research | 34 | 48 | 41 | 6675 | 2023-06-20 | 6.8333 | 2023-06-24
User research | 5 | 7 | 6 | 900 | 2023-06-20 | 1 | 2023-06-20
Data gathering and research | 3 | 6 | 4.5 | 675 | 2023-06-20 | 0.75 | 2023-06-21
User interviews or surveys | 4 | 7 | 5.5 | 825 | 2023-06-21 | 0.91667 | 2023-06-23
Personas | 3 | 6 | 4.5 | 675 | 2023-06-23 | 0.75 | 2023-06-23
Business research | 5 | 7 | 6 | 900 |  | 1
Competitive Study | 5 | 7 | 6 | 900 | 2023-06-24 | 1 | 2023-06-24
Business Needs Analysis | 4 | 8 | 6 | 900 | 2023-06-24 | 1 | 2023-06-25
Documentation | 5 | 7 | 6 | 900 | 2023-06-25 | 1 | 2023-06-26
Information Architecture | 3 | 4 | 3.5 | 525 | 2023-06-26 | 0.58333 | 2023-06-26
Information organization | 3 | 4 | 3.5 | 525 | 2023-06-26 | 0.58333 | 2023-06-26
Interaction Design | 23 | 34 | 28.5 | 4275 | 2023-06-27 | 4.75 | 2023-07-03
Use Cases | 4 | 6 | 5 | 750 | 2023-06-27 | 0.83333 | 2023-06-27
User flow diagrams | 10 | 14 | 12 | 1800 | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-28
UI Spec (Wireframes, Storyboards) | 6 | 8 | 7 | 1050 | 2023-06-29 | 1.1667 | 2023-06-29
Usability testing | 3 | 6 | 4.5 | 675 | 2023-06-30 | 0.75 | 2023-06-30
Visual design | 25 | 33 | 29 | 3450 | 2023-07-01 | 4.8333 | 2023-07-06
Design comps | 10 | 13 | 11.5 | 1725 | 2023-07-01 | 1.9167 | 2023-07-03
Design iterations | 10 | 13 | 11.5 | 1725 | 2023-07-03 | 1.9167 | 2023-07-04
Style Guide | 5 | 7 | 6 | 900 | 2023-07-04 | 1 | 2023-07-06
Site development | 75 | 95 | 85 | 11625 | 2023-07-07 | 14.1667 | 2023-07-14
Graphics production | 20 | 25 | 22.5 | 3375 | 2023-07-07 | 3.75 | 2023-07-09
XHTML | 15 | 20 | 17.5 | 2625 | 2023-07-09 | 2.9167 | 2023-07-10
CSS | 20 | 25 | 22.5 | 3375 | 2023-07-11 | 3.75 | 2023-07-12
Programming | 20 | 25 | 22.5 | 2250 | 2023-07-13 | 3.75 | 2023-07-14
Quality Assurance | 30 | 45 | 37.5 | 2812.5 | 2023-07-15 | 6.25 | 2023-07-18
Testing | 10 | 20 | 15 | 1125 | 2023-07-15 | 2.5 | 2023-07-16
Bug fixes | 20 | 25 | 22.5 | 1687.5 | 2023-07-16 | 3.75 | 2023-07-18
Hours | 190 | 259 | 224.5 | 224.5
Hourly rate (Type A) |  |  |  | 150
Hourly rate (Type B) |  |  |  | 100
Hourly rate (Type C) |  |  |  | 75
Hours/day |  |  |  | 6
Total cost |  |  |  | 29362.5
Formulas:
Due Date = WORKDAY([Start date],[Days (6hr day)],A40:A43)

## Integrantes
Integrantes
Eyli Burguete Pech
Ashanty Francely González Concha
Samuel David Rodríguez Coral